Паспорт проекта

Комплексное развитие села Ахметово муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

(наименование муниципального образования Республики Башкортостан)

1. Наименование проекта:

Комплексное развитие Сельского поселения Ахметовский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

2. Место реализации проекта:

- село Ахметово сельского поселения Ахметовский МР Кушнаренковский район РБ;

- село Ахлыстино сельского поселения Ахметовский МР Кушнаренковский район РБ;

- село Канлы сельского поселения Ахметовский МР Кушнаренковский район РБ;

- село Керенево сельского поселения Ахметовский МР Кушнаренковский район РБ;

- село Кувыково сельского поселения Ахметовский МР Кушнаренковский район РБ;

- село Медведерово сельского поселения Ахметовский МР Кушнаренковский район РБ;

(поселение, город, район/городской округ, субъект Российской Федерации)

3. Цель проекта:

- Строительство социальной инфраструктуры для жилой застройки;

- Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений за счет обеспечения жилых домов и объектов социально- культурного назначения централизованными системами водоснабжения, газоснабжения;

-модернизация и капитальный ремонт уличного освещения;

-Приобретение служебного автомобиля для администрации СП Ахметовский сельсовет;

-Капитальный ремонт окон в здании МБОУ СОШ села Ахметово

4. Инициатор проекта:

Администрация муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

5. Срок реализации проекта:

2020-2021 годы реализации

(год начала - год завершения проекта)

6. Перечень мероприятий, включенных в Проект:

-Строительство водопровода в селе Ахметово и в селе Кувыково;

-Капитальный ремонт окон в здании МБОУ СОШ села Ахметово;

-Приобретение служебного автомобиля;

- Капитальный ремонт и модернизация уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Ахметовский сельсовет МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан;

-Строительство сетей газораспределения низкого давления по улицам Полевая, Солнечная села Ахметово, часть улицы Трактовая села Медведерово:

-Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта для села Ахлыстино.

7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Документы, подтверждающие проектную документацию |
| Строительство сетей водоснабжения в селе Ахметово | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация будет подготовлена до 01.01.2020 г. |
| Строительство сетей водоснабжения в селе Кувыково | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация будет подготовлена до 01.01.2020 г. |
| Капитальный ремонт уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Ахметовский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан | Положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан |
| Строительство сетей газораспределения низкого давления по улицам Полевая, Солнечная села Ахметово, части улицы Трактовая села Медведерово | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация будет подготовлена до 01.01.2020 г. |
| Капитальный ремонт окон в МБОУ СОШ с.Ахметово | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация подготовлена. |
| Приобретение служебного автомобиля для Администрации сельского поселения | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей |
| Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта для села Ахлыстино | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей |
| Асфальтирование улицы Центральная села Ахметово и улицы Центральная села Кувыково | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация будет подготовлена до 01.01.2020 г. |

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Документы, подтверждающие ГГЭ |
| Строительство сетей водоснабжения в селе Ахметово | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация будет подготовлена до 01.01.2020 г. |
| Строительство сетей водоснабжения в селе Кувыково | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация будет подготовлена до 01.01.2020 г. |
| Капитальный ремонт уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Ахметовский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан | Положительное заключение ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан |
| Капитальный ремонт окон в МБОУ СОШ с.Ахметово | Имеется сметная документация |
| Приобретение служебного автомобиля для Администрации сельского поселения | Не требуется |
| Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта для села Ахлыстино | Не требуется |
| Асфальтирование улицы Центральная села Ахметово и улицы Центральная села Кувыково | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация будет подготовлена до 01.01.2020 г. |
| Строительство сетей газораспределения низкого давления по улицам Полевая, Солнечная села Ахметово, части улицы Трактовая села Медведерово | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация будет подготовлена до 01.01.2020 г. |

(наименование объекта, реквизиты положительного заключения)

9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории:

10. Общая стоимость проекта, всего: 79268,52 (тыс. руб.)

11. Сметная стоимость проекта, всего: 69078,52 (тыс. руб.)

12. Состав Проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.2020г. | Общая стоимость, тыс. руб.  <1> | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.2020 г. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ввод объекта (квартал) | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Развитие водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в селе Ахметово | 11,3 | 2021 | 0 | 33448,00 |  | 0 |  | 33448,00 |  |  | 3 кв. 2021 г. |  |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения в селе Кувыково | 4,5 | 2021 |  | 13320,00 |  |  |  | 13320,00 |  |  | 3 кв. 2021 г. |  |
|  | **Всего** | x | x | x | **46768,00** |  | 0 |  | **46768,00** |  | x |  | x |
| 1. Уличное освещение | | | | | | | | | | | | | |
|  | Освещение улиц во всех шести населенных пунктах |  | 2020 |  | 16000,00 |  |  | 16000,00 |  |  | 4кв. 2020 г. |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **16000,00** |  |  | **16000,00** |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт окон в МБОУ СОШ с.Ахметово |  | 2020 г. | 0 | 3302,02 |  | 0 | 3302,02 |  |  | 4кв. 2020 г. |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **3302,02** |  |  | **3302,02** |  |  |  |  |  |
| 4.Приобретение новой автомобильной техники и оборудования для обеспечения функционирования существующих объектов социальной и культурной сферы | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение служебного автомобиля для администрации СП Ахметовский сельсовет | 1ед. | 2020 г. |  | 630,00 |  |  | 630,00 |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |  |
|  | Приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта для села Ахлыстино | 1ед. | 2020г. | 0 | 9560,00 |  | 0,00 | 9560,00 |  |  | 3 кв. 2020г. |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **10190,00** |  |  | **10190,00** |  |  |  |  |  |
| 5.Развитие энергообеспечения (строительство распределительных газовых сетей) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство сетей газораспределения низкого давления по улицам Полевая, Солнечная села Ахметово, части улицы Трактовая села Медведерово |  | 2021г. | 0 | 3008,50 | 2908,50 | 100,00 |  | 2908,50 |  |  | 2 кв.2021г. |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **3008,50** | 2908,50 | 100,00 |  | **2908,50** |  |  |  |  |
|  | **Итого по проекту** |  |  |  | **79268,52** |  |  | **29492,00** | **49776,50** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |

<1> В общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта.

12. Характеристика сельской территории, на которой планируется

реализация проекта комплексного развития сельских территорий:

12.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от г. Уфа Республики Башкортостан, района/городского округа:

-с. Ахметово, Кушнаренковский район, РБ, расположено в 56 км от г. Уфа, в 16 км от с. Кушнаренково;

-с.Ахлыстино, Кушнаренковский район, РБ, расположено в 70 км от г.Уфа, в 30 км от с.Кушнаренково;

-с.Канлы, Кушнаренковский район, РБ, расположено в 60 км от г.Уфа, в 21 км от с.Кушнаренково;

-с.Керенево, Кушнаренковский район, РБ, расположено в 65 км от г.Уфа, в 25 км от с.Кушнаренково;

-с.Кувыково, Кушнаренковский район, РБ, расположено в 60 км от г.Уфа, в 28 км от с.Кушнаренково;

-с.Медведерово, Кушнаренковский район, РБ, расположено в 56 км от г.Уфа, в 24 км от с.Кушнаренково;

12.2. численность населения, проживающего на сельской территории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий

В сельском поселении проживает 1591 чел.

- в селе Ахметово - 838 чел.

- в селе Ахлыстино - 187 чел.

- в селе Канлы - 195 чел.

- в селе Керенево - 36 чел.

- в селе Кувыково - 249 чел.

- в селе Медведерово - 86 чел.

12.3. численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий

Численность жителей за минусом молодежи (младше 18 лет) и пенсионного возраста (старше 65 лет) в с. Ахметово – 460 чел., в сельском поселении Ахметовский сельсовет- 1188 чел.

12.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий 80,2 %

12.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:

В селе Ахметово функционируют средняя школа, ФАП, детский сад, сельский дом культуры ,модельная библиотека, отделение почты, магазины;

В селе Канлы – ФАП, сельский дом культуры, магазин, пекарня;

В селе Ахлыстино – ФАП, магазины;

В селе Кувыково – начальная школа, библиотека, детский сад, ФАП, магазины;

В селе Медведерово – ФАП, торговый киоск.

12.6. информация о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.7. наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:

Решение Совета СП Ахметовский сельсовет № 224 от 18.05.2015 г «Об утверждении Генерального плана СП Ахметовский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ»

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана)

13. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий:

13.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название ИП или организации | Вид деятельности | Доля доходов в ВРП сельской территории |
| КФХ Фархутдинов А.Р, | Сельскохозяйственное производство | 25 % |
| КФХ ИП Кашапов Д.С. | Сельскохозяйственное производство | 25 % |

(наименование, отрасль экономики, специализация, количество работников, средний уровень заработной платы, доля в ВРП сельской территории)

13.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий, полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название ИП или организации | Вид деятельности | Подтверждение целесообразности реализации проекта |
| КФХ Фархутдинов А.Р. | Сельскохозяйственное производство | подтвердили целесообразность реализации проекта комплексного развития СП Ахметовский сельсовет |
| КФХ ИП Кашапов Д.С. | Сельскохозяйственное производство | подтвердили целесообразность реализации проекта комплексного развития СП Ахметовский сельсовет |

(наименование, подтверждение целесообразности)

13.3. описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на сельских территориях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название проектов | Вид деятельности | Обоснование целесообразности реализации |
| ООО АПК «Столыпино» | Растениеводство | -приток инвестиций,  -создание рабочих мест,  -рост налоговых платежей в бюджет,  -развитие территории |

13.3. общее число граждан, проживающих на сельской территории, на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек:

1188 человек

13.4. количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (человек):

1188 человек

13.5. характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект комплексного развития сельских территорий:

-освещенность улиц составляет 60% от нормативного показателя, отсутствует точка учета, существующие фонари энергоемкие, изношенность уличного освещения составляет 80 %;

- качество воды не удовлетворяет, требуется строительство нового водозабора с учетом изысканий новых водоисточников;

- в МБОУ СОШ с.Ахметово требуется капитальный ремонт окон.

13.6. обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (актуальность), ее общественная значимость:

В целях нормативного обеспечения освещенности улиц населенных пунктов, подходов к образовательным учреждениям, производственным предприятиям, и в целях экономии электроэнергии требуется модернизация систем уличного освещения установив энергосберегающие фонари.

13.7. ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий:

- Снабжение водой населения с.Ахметово и с. Кувыково;

- Замена старых окон на новые в МБОУ СОШ с.Ахметово;

-Рост освещения улиц до 100%, экономия затрат на электричество из бюджета сельского поселения в размере 50 %

Глава администрации

СП Ахметовский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ялаева З.А.

(М.П., подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Специалист 83478054132 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мустафина Ф.М

(должность, контактный телефон) (подпись) (расшифровка подписи)